ОТЧЕТ
по состоянию на 1 августа  2021 года о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, проводимой в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 17 «Алёнушка»
городского округа ЗАТО Свободный

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |  |
| - I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно – правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде: - Свидетельство государственной аккредитации (с приложениями) | В соответствии с п. 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 года государственная аккредитация не проводится |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие в нормативно – правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 1. Размещение плана ФХД 2. Размещение отчетов по исполнению | 1. 31.01.2020 2. Отчет о расходовании ежеквартально до 15 числа следующего месяца | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий | 1. Размещение плана ФХД на сайте ОО 2. Размещение отчета по исполнению |  |  | 1. 30.01.2020 2. 01.04.2020 |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте ОО и их функционирование - Раздел Часто задаваемые вопросы | - На официальном сайте ОО создать вкладку «Часто задаваемые вопросы»; 2. Поддерживать актуальность информации, обеспечение функционирования обратной связи и взаимодействия на официальном сайте ОО | - 15.01.2020 - Ежедневно | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий | 1.Вкладка создана 2. Обновляется по мере поступления информации |  |  | 1. 10.01.2020 2. 31.01.2020 (Обновляется по мере поступления информации) |
| Усилить работу по поляризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ОО, разместив на официальном сайте: - Раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» - Ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК - В разделе «независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году - баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | - На официальном сайте ОО создать вкладка «Независимая оценка качества условий оказания услуг»; - Опубликовать ссылку bus.gov.ru с результатами НОК; - На главной странице сайте ОО разместить баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | До 15.01.2020 | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий | - На официальном сайте ОО создана вкладка «Независимая оценка качества условий оказания услуг»; - Опубликована ссылка bus.gov.ru с результатами НОК; 3. На главной странице сайте ОО размещен баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru |  |  | 10.01.2020 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение и зонирование детских площадок для прогулок | запланирована покупка песочниц и заборов для зонирования участков | 15.09.2020 | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий | Песочницы и забор для зонирования участков закуплены |  |  | 15.09.2020 |
| Проблемы питания | проверка и корректировка к меню | До 20.05.2020 | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий | Проверено и откорректировано меню с учетом пожеланий родителей |  |  | 15.05.2020 |
| Состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных элементов | Майского, 13 – замена оконных блоков; Капитальный ремонт системы ГВС и ХВС, канализации; Ремонт административного коридора | До 20.08.2020 | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий | Заменены окна, проведен капитальный ремонт системы ГВС и ХВС, канализации, ремонт административного коридора |  |  | 20.08.2020 |
| Образовательно-развивающие программы | Разработка дополнительных образовательных программ | 15. 09. 2020 | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий | Разработана дополнительная образовательная программа |  |  | 15.09.2020 |
| Мебель | Закупить детские стулья, столы, выкатные кровати | До 15.08.2020 | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий | Закуплены детские стулья, столы, выкатные кровати |  |  | 15.08.2020 |
| Наличие парковки | 1.для машин создана остановка за территорией детского сада. 2. Для детских транспортных средств парковка на территории детского сада проектом не предусмотрена |  |  | для машин создана остановка за территорией детского сада. |  |  | 20.09.2019 |
| Качество работы персонала | рассмотреть вопрос качества работы на педагогическом совете | 31.01.2020 | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий | рассмотрен вопрос качества работы на педагогическом совете |  |  | 31.01.2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - Наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); - Наличие выделенных стоянок для автомобильных средств инвалидов; - Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - Наличие сменных кресел – колясок; - Наличие специально оборудованных санитарно – гигиенических помещений в ОО. | разработка проектно-сметной документации для адаптации территории и помещений ДОУ для инвалидов | в течение 2020 г. | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий |  |  |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получить услуги наравне с другими, обеспечив: - Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - Дублирование надписей, знаку и иной текстовой информации, и графической информации знаками выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - Предоставление инвалидами по слуху (слуха и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - Помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождение инвалидов в помещениях организации и на прилегаемой территории; - Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | разработка проектно-сметной документации для адаптации территории и помещений ДОУ для инвалидов; обучение сотрудников на КПК; разработка положений о предоставлении услуг для инвалидов на дому | в течение 2020 года | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжать работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | рассмотреть данный вопрос на педагогическом совете | 31.01.2020 | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий | Рассмотрен вопрос по повышению доброжелательности и вежливости работников |  |  | 31.01.2020 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | проведение рекламной и просветительской работы с получателями услуг: разработка и распространение буклетов, проведение Дня открытых дверей, родительских собраний | До 31.05.2020 | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий |  | Проведена рекламная и просветительская работа с получателями услуг: разработаны и распространены буклеты, организованы и проведены интернет-конкурсы и акции, видеотрансляции, созданы учетные записи в социальных сетях, повышено количество выпусков местного телевидения с участием ОО, проведены родительские собраний для повышения уровня удовлетворенности условиями оказания услуг |  | 16.04.2020 |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | проведение рекламной и просветительской работы с получателями услуг: разработка и распространение буклетов, проведение Дня открытых дверей, родительских собраний | До 31.05.2020 | Пудовкина Наталья Анатольевна заведующий |  | Проведена рекламная и просветительская работа с получателями услуг: разработаны и распространены буклеты, организованы и проведены интернет-конкурсы и акции, видеотрансляции, созданы учетные записи в социальных сетях, повышено количество выпусков местного телевидения с участием ОО, проведены родительские собраний для повышения уровня удовлетворенности условиями оказания услуг |  | 16.04.2020 |

Заведующий МБДОУ № 17                                                                                                                                                                            Н.А. Пудовкина